## Project Planner
Regla digital - Contrastación de Espirómetros
[5 empty] | Period Highlight: | 20 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Semanas
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.1 Investigación del Efecto Hall y su aplicación | 1 | 3 | 1 | 1 | 100%
1.2 Búsqueda de papers relacionados a instrumentos con Efecto Hall | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
1.3 Asesoría con Ing. Lamura y resolución de dudas teóricas | 3 | 6 | 4 | 1 | 100%
1.4 Búsqueda de experimentos relacionados con resultados | 1 | 6 | 5 | 1 | 100%
2.1 Especificación de Hardware | 5 | 4 | 6 | 4 | 100%
2.2 Diagrama de colocación Hardware | 6 | 3 | 16 | 4 | 100%
2.3 Lista de materiales y bosquejo de colocación final | 5 | 2 | 17 | 1 | 100%
2.4 Colocación de materiales de la regla digital en el contrastador de espirómetros | 9 | 3 | 0 | 0 | 0%
2.5 Verificación de Colocación y pruebas | 9 | 3 | 20 | 1 | 100%
3.1 Diagrama de hardware de regla digital interconectado a microcontrolador | 10 | 3 | 20 | 1 | 100%
3.2 Anexo a contrastador de espirómetro | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
3.3 Evaluación de riesgos de Hardware | 11 | 2 | 13 | 2 | 100%
4.1 Definición de lenguaje de programación | 6 | 1 | 7 | 3 | 100%
4.2 Diagrama de flujo del software de regla digital independiente | 13 | 2 | 10 | 1 | 100%
4.3 Diseño del software | 14 | 7 | 10 | 8 | 100%
4.4 Prueba del Software con hardware | 16 | 5 | 16 | 4 | 100%
4.5. Esquema de integración de software al del Contrastador de espirómetros | 19 | 2 | 17 | 1 | 100%
5.1 Verificación de integración de Hardware y Software de regla digital | 20 | 3 | 17 | 1 | 100%
5.2 Incorporar el punto anterior al Contrastador de espirómetros (fase 1) | 22 | 5 | 0 | 0 | 0%
5.3 Pruebas de integración global | 23 | 4 | 20 | 1 | 100%
6.1 Documentación final del proyecto | 25 | 5 | 1 | 20 | 100%
6.2 Revisión Fnal | 30 | 2 | 21 | 0 | 0%
6.3 Presentación | 32 | 1 | 25 | 0 | 0%
*Sujeto a disponibilidad de Hardware. Se realizó la colocación y pruebas en un eje independiente a la fase 1. Esto se debe a una adaptación mecánica que no ha sido concluida.